郑州轻工业大学50周年校庆

预算编制工作方案

为做好郑州轻工业大学50周年校庆各项活动经费的预算编制与管理工作，依据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《高等学校财务制度》（财教〔2022〕128号）《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈节庆活动管理办法（试行）〉的通知》（中办发〔2012〕18号）《教育部办公厅关于加强校庆管理的通知》（教办厅〔2006〕6号）以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，结合学校50周年校庆整体方案要求，制定本方案。

一、成立工作专班

成立郑州轻工业大学50周年校庆预算编制工作专班，统筹负责校庆专项预算的编制、审核、批复、执行监控、调整、决算与审计等全过程管理工作。人员组成如下：

组　长：赵灿鑫 李雪峰

副组长：元吉明 安国菊

成  员：财务处、审计处相关人员，各专项工作组、各二级学院（部门）预算编报工作人员。

二、主要任务

（一）预算编制原则

1.量入为出、收支平衡。以筹资工作实际进展和学校综合财力为依据，不编制赤字预算，严禁超出可支配资金规模安排支出；

2.勤俭节约、精打细算。严格落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，从严控制活动规模、参会人数、经费标准，杜绝铺张浪费；

3.专款专用、专账管理。校庆专项经费单独核算、单独反映，严格按批复用途使用，不得挤占、挪用，不得与学校日常运行经费混同；

4.归口管理、分级负责。各专项工作组、各二级单位对本单位预算的真实性、合规性、有效性负责，财务处归口管理、汇总平衡；

5.全程监督、绩效导向。预算编制、执行、决算全过程接受审计监督，重大项目设定绩效目标，开展绩效评价。

（二）预算编制内容

1.校庆专项收入预算。学校专项安排经费、校友捐赠收入、社会捐赠收入以及其他合规收入，所有收入全额纳入校庆专项预算统一管理，严格执行“收支两条线”；

2.校庆分项支出预算。由各专项工作组、各二级单位根据所承担的校庆任务编报，主要包括：庆典大会经费、学术交流经费、文体活动经费、宣传物料经费、接待经费、志愿者经费、安保与后勤保障经费、校友活动经费、办公与通讯经费等；

3.由财务处汇总编制《50周年校庆专项经费总预算》，报校庆筹备委员会审定。

（三）预算编制流程

校庆专项预算编制实行“二上二下”程序。

“一上”：各专项工作组、各二级单位根据所承担的校庆任务，填写《50周年校庆专项经费预算申报表》《50周年校庆项目绩效目标申报表》，附活动方案、测算依据、合同或报价单等相关支撑材料，报校庆预算编制工作专班；

“一下”：校庆预算编制工作专班对申报项目进行初审，结合筹资进展和学校财力，核定各分项预算控制数，反馈至各申报单位；

“二上”：各申报单位根据下达的预算控制数，细化调整支出明细，完善绩效目标，再次报送正式预算草案；

“二下”：预算编制工作专班汇总形成《50周年校庆专项经费总预算（草案）》，提交校庆筹备委员会审定；审定后由财务处正式批复下达各分项预算，各申报单位严格按批复执行。

（四）预算审核与批复

预算编制工作专班对各申报单位报送的预算草案进行合规性、合理性、真实性审核，重点审核以下内容：

1.开支范围合规性。是否符合《高等学校财务制度》《中央和国家机关会议费管理办法》等规定的开支范围，是否存在与校庆无关的支出；

2.开支标准合理性。是否符合国家和学校规定的开支标准，是否执行综合定额标准，是否存在超标准列支；

3.测算依据充分性。是否附有活动方案、参会人数、天数、报价单、合同等支撑材料，测算过程是否清晰可复核；

4.资金来源对应性。是否与筹资方案确定的资金来源相匹配，是否存在“先花钱、后找钱”的资金缺口；

5.重复列支排查。是否存在同一支出在不同分项预算中重复申报的情况。

审核通过的预算草案提交校庆筹备委员会审定；审核中发现问题的，退回申报单位修改完善后重新报送。

（五）预算执行与控制

各申报单位作为预算执行责任主体，须严格按批复的预算、用途、标准执行。

1.严格执行“先有预算、后有支出”原则，严禁无预算、超预算安排支出，严禁突击花钱；

2.规范支出审批，建立分级审批制度。单次支出2万元以下由各专项工作组组长审批；单次支出2万元—20万元由资金筹措组组长审批；单次支出20万元（含）以上报校庆筹委会审议批准；

3.严格报销审核，报销时须提供预算批复文件、活动审批文件、活动通知、实际参会（参加）人员签到表、合法票据、费用原始明细单据等凭证。财务处对超范围、超标准、超预算的支出不予报销；

4.财务处每月对各分项预算执行情况进行统计分析，定期向校庆工作领导小组报告；对执行进度缓慢的单位发放督办函，必要时约谈单位负责人；

5.严格履行大额支出集体决策程序，凡涉及“三重一大”事项的大额支出，须履行集体决策程序，不得个人决定。

（六）预算调整程序

校庆预算在执行过程中原则上不予调整。各分项预算之间不得自行调剂使用；确因活动内容变更、参会人数调整等原因需要调剂的，须由申报单位书面提出申请，说明理由和金额，报资金筹措组审核；单项调剂金额5万元以下由资金筹措组组长审批；单项调剂金额5万元（含）以上或累计调剂金额超过本单位年度预算10%的，报校庆筹委会审定；因校庆日程变更、活动规模重大调整引起预算重大变化的，报校庆筹委会审定后，按规定报学校主管部门备案。

（七）决算与审计

校庆活动结束后一个月内，各申报单位向资金筹措组报送本单位分项决算；资金筹措组汇总编制《50周年校庆专项经费决算报告》，提交校庆筹备委员会审定；

审计处对校庆经费的筹集、使用和管理情况实行全过程跟踪审计，重点监督是否存在超预算支出、超标准列支、截留挪用、设立“小金库”等问题，并出具专项审计报告；

对重大项目开展绩效自评和重点评价，评价结果作为今后类似活动预算安排的重要参考；

校庆结束后三个月内，形成《50周年校庆专项经费管理与使用情况报告》，经校庆筹备委员会审定后向全校公布，并按规定报学校主管部门备案。

三、工作进度安排

（一）筹备阶段（2026年9月—12月）

完成预算编制工作组专班组建，印发本工作方案；印发《关于编报50周年校庆专项经费预算的通知》，明确编报范围、口径、标准和时限；组织开展预算编报业务培训；完成预算“两上两下”，按程序将校庆总体方案（含预算方案）报学校主管部门备案。

（二）实施阶段（2027年1月—6月）

各申报单位按批复预算启动各项筹备支出；财务处按月监控预算执行进度，编报《校庆预算执行月报》；对执行进度缓慢的单位发放督办函；配合审计处开展阶段性跟踪审计；根据实际需要按规定程序办理少量预算调剂事项。

（三）倒计时阶段（2027年4月—6月）

各申报单位按批复预算完成宣传物料印制、场地租赁、设备购置、嘉宾邀请等各项前置性支出；财务处加强大额支出审核，严把开支标准关；完成主要分项预算执行情况中期检查；对确需调剂的预算事项，按程序完成审批。

（四）庆典阶段（2027年6月）

做好庆典大会、学术论坛、文艺晚会、捐赠仪式等各项活动经费的现场保障和集中支出工作；严格执行分级审批制度，各申报单位完成本单位分项支出的报销和账务处理，财务处完成庆典期间支出汇总。

（五）总结阶段（2027年7月）

完成全部分项支出的报销、账务处理和资产入账手续；各申报单位报送分项决算；审计处出具校庆经费专项审计报告；财务处编制《50周年校庆专项经费决算报告》和《50周年校庆专项经费管理与使用情况报告》；提交校庆筹备委员会审定后向全校公布，并按规定报学校主管部门备案；对结余资金按学校有关规定办理清理收回。

四、工作要求

（一）坚持量入为出，严禁超预算支出

严格执行“先有预算、后有支出”原则，各分项预算一经批复，即具有约束力，任何单位和个人不得超预算、超范围、超标准安排支出；确需调整的，严格履行审批程序。

（二）严守财经纪律，规范经费使用

严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行校庆工作“八个严禁”和会议费有关规定，严禁铺张浪费、变相摊派、突击花钱等行为。财务处将严把预算审核和支出报销关口，对经费使用实行全过程监督，对违规违纪行为严肃追责问责，确保校庆活动简约务实、廉洁节俭。

（三）强化监督审计，确保公开透明

审计处对校庆经费的筹集、使用和管理情况实行全过程跟踪审计；财务处、审计处定期开展专项检查；校庆经费预决算信息按规定在一定范围内公开，主动接受师生、校友以及纪检监察、审计、财政等部门的监督。

（四）压实主体责任，严肃执纪问责

各专项工作组组长、各二级单位主要负责人为本单位预算编制和执行的第一责任人，对本单位预算的完整性、规范性、真实性以及执行结果负责。资金筹措组各成员单位要密切协作、通力配合，共同做好预算管理各环节工作。对在预算编制和执行中出现的违规违纪问题，一经查实，依法依规严肃追责问责；涉嫌违法的，移送司法机关处理。

附件1：

郑州轻工业大学50周年校庆专项预算申报明细表（样表）

申报单位：xx专项工作组                     项目负责人：xxx                      联系电话：

| 预算总额： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金来源构成： |  | 校庆专项（学校自筹） | 校友捐赠 | 社会赞助 |  |  | 其他 | 合 计 |
| 序号 | 支出类别 | 支出内容 | 测算依据 | 数量 | 单价 （元） | 总额 （万元） | 资金渠道 | 备注 |

填报说明：

1.本表由各专项工作组、各二级单位填报，经集体研究后报资金筹措组（财务处）；

2.经费来源须对应筹资方案确定的资金渠道，明确“校庆专项经费（学校自筹）”“校友捐赠”“社会赞助”，严禁使用财政性资金；

3.支出测算依据须附活动方案、参会（参加）人数、天数、报价单、合同等支撑材料；

4.绩效目标表随预算一并报送，绩效目标须明确、可衡量，作为预算审核和绩效评价的重要依据；

5.会议费、差旅费严格执行国家和学校综合定额标准，超标准支出不予安排。

附件2：

郑州轻工业大学50周年校庆XX专项经费预算绩效目标表（样表）

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位： |  |  | 负责人： |  |  | 联系电话： |  |  |  |
| 总体目标： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值类型 | 指标值 |  | 度量单位 | 指标值说明 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

郑州轻工业大学50周年校庆专项经费预算申报汇总表（样表）

| 序号 | 项目名称 | 预算申报单位 | 经费来源 | 预算金额（万元） | 支出内容 | 测算依据 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4：

郑州轻工业大学50周年校庆专项预算申报明细表（示例）

申报单位：xx专项工作组                     项目负责人：xxx                      联系电话：

| 预算总额： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金来源构成： |  | 校庆专项（学校自筹） | 校友捐赠 | 社会赞助 |  |  | 其他 | 合 计 |
| 序号 | 支出类别 | 支出内容 | 测算依据 | 数量 | 单价 （元） | 总额 （万元） | 资金渠道 | 备注 |
| 一 | 庆典大会 |  |  |  |  | 9 |  |  |
| 1 | 场地布置费 | 舞台搭建、背景板、音响灯光租赁 | *元/㎡×100㎡ | 100㎡ | * | 5 | 自筹、捐赠、赞助 | 附3家比价单 |
| 2 | 会议费 | 嘉宾资料袋、席卡、议程册 | *元/套×100套 | 100套 | * | 3 | 自筹、捐赠、赞助 | 执行学校会议费标准 |
| 3 | 证件制作费 | 嘉宾证、工作证、车辆通行证 | *元/张×100㎡ | 100张 | * | 1 | 自筹、捐赠、赞助 | — |
| 二 | 学术活动 |  |  |  |  | 5.5 |  |  |
| 4 | 专家劳务费 | 校外专家主旨报告课酬 | *元/人·场×10人 | 10人 | * | 3 | 自筹、捐赠、赞助 | 代扣代缴个税、增值税 |
| 5 | 专家差旅费 | 校外专家交通、住宿 | *元/人×10人，按差旅标准 | 10人 | * | 2.5 | 自筹、捐赠、赞助 | 凭票据报销 |
| 三 | 成果展示 |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 6 | 展陈布置费 | 校史展、办学成果展设计布展 | *元/㎡×300㎡ | 300㎡ | * | 2 | 自筹、捐赠、赞助 | 附设计方案 |
| 7 | 画册印制费 | 校史画册（展示、档案留存、馆藏） | *元/册×1250册 | 1250册 | * | 5 | 自筹、捐赠、赞助 | 赠阅范围报学校审定 |
| 四 | 文艺演出 |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 8 | 演出劳务费 | 校外演职人员劳务 | *元/人·场×60人 | 60人 | * | 3 | 自筹、捐赠、赞助 | 代扣个税；校内人员不得领取 |
| 9 | 服装道具租赁费 | 演出服装、道具租用 | *元/套×150套 | 150套 | * | 3 | 自筹、捐赠、赞助 | 优先校内资产调配 |
| 五 | 宣传推广 |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 10 | 宣传物料制作 | 主视觉、海报、道旗、邀请函 | 打包询价（附清单） | 1批 | — | 5 | 自筹、捐赠、赞助 | 附物料清单及比价单 |
| 11 | 宣传片制作 | 校庆宣传片策划、拍摄、制作 | 按比选结果合同价 | 1部 | — | 5 | 自筹、捐赠、赞助 | 版权归学校所有 |
| 12 | 网络直播服务 | 庆典、晚会直播技术保障 | 2场×*万元 | 2场 | * | 2 | 自筹、捐赠、赞助 | 附服务合同 |
| 六 | 接待保障 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 13 | 交通接送费 | 校友嘉宾接驳、包车 | *元/车·天×25车次 | 25车次 | * | 1 | 自筹、捐赠、赞助 | — |
| 14 | 住宿补贴费 | 特邀嘉宾住宿补贴 | *元/间·晚×200间 | 200间 | * | 1 | 自筹、捐赠、赞助 | 校友住宿自理为主，不全额包干 |
| 15 | 工作餐费 | 工作人员、志愿者、嘉宾工作餐 | *元/人·餐×2000人次 | 2000人次 | * | 3 | 自筹、捐赠、赞助 | 自助简餐，不安排宴请、不上酒水 |
| 七 | 安保后勤 |  |  |  |  | 9.5 |  |  |
| 16 | 安保医疗费 | 安保加班、医疗点、应急物资 | 按安保方案打包 | 1批 | — | 5 | 自筹、捐赠、赞助 | — |
| 17 | 志愿者保障费 | 志愿者服装、保险、餐食 | *元/人×300人 | 300人 | * | 4.5 | 自筹、捐赠、赞助 | 实物保障，不发现金补贴 |
| 八 | 其他费用 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |
| 18 | 印刷耗材费 | 指示牌、座位图、材料印制 | 打包询价 | 1批 | — | 2.5 | 自筹、捐赠、赞助 | — |
|  |  |  |  |  | 小计 | 100 |  |  |
| 19 | 不可预见费 | 应急支出 | 小计×1% | — | — | 5 | 自筹、捐赠、赞助 | 动用须事前报批，不得用于禁止性支出 |
|  |  |  |  |  | 总计 | 105 |  |  |

附件5：

郑州轻工业大学50周年校庆专项经费预算申报汇总表（示例）

| 序号 | 预算项目名称 | 预算申报单位 | 经费来源 | 预算金额（万元） | 支出主要内容 | 支出测算依据 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庆典大会经费 | 综合协调组 | 校庆专项经费/捐赠收入 |  | 场地租赁、设备租赁、舞台搭建、音响灯光等 | 活动方案+报价单 | 景志勇、顾鹏举、吕晶 | 135**** |
| 2 | 学术论坛经费 | 学术活动组 | 校庆专项经费/捐赠收入 |  | 专家邀请、差旅、会议费、资料印制等 | 参会人数×综合定额标准 |  |  |
| 3 | 文体活动经费 | 文体活动组 | 校庆专项经费/捐赠收入 |  | 节目编排、舞台设备、服装道具等 | 活动方案+报价单 |  |  |
| 4 | 宣传物料经费 | 文化宣传组 | 校庆专项经费/捐赠收入 |  | 校史画册、宣传片、纪念画册、文创产品等 | 印制合同/数量×单价 |  |  |
| 5 | 接待经费 | 综合协调组、学术活动组 | 校庆专项经费/捐赠收入 |  | 嘉宾食宿、交通、接待物资等 | 嘉宾人数×接待标准 |  |  |
| 6 | 志愿者经费 | 文体活动组 | 校庆专项经费/捐赠收入 |  | 志愿者服装、培训、餐饮、保险等 | 志愿者人数×标准 |  |  |
| 7 | 安保与后勤保障经费 | 安全保障组 | 校庆专项经费/捐赠收入 |  | 安保消防、校园环境整治、医疗保障等 | 服务合同+工作量测算 |  |  |
| 8 | 校友活动经费 | 校友工作组 | 校友捐赠收入 |  | 校友返校接待、校友座谈、捐赠仪式等 | 活动方案+人数测算 |  |  |
| 9 | 捐赠鸣谢经费 | 资金筹措组 | 校友捐赠收入 |  | 捐赠证书、纪念品、捐赠纪念册等 | 数量×单价 |  |  |
| 10 | 办公与通讯经费 | 资金筹措组 | 校庆专项经费 |  | 办公用品、印刷、通讯、差旅等 | 实际需求测算 |  |  |
| 11 | 其他专项经费 | 相关单位 | 校庆专项经费/捐赠收入 |  | 各单位承担的其他校庆专项任务 | 活动方案+测算依据 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件6：

郑州轻工业大学50周年校庆XX专项经费预算绩效目标表（示例）

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位： |  |  | 负责人： |  |  | 联系电话： |  |  |  |
| 总体目标： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值类型 | 指标值 |  | 度量单位 | 指标值说明 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 校庆专项支出总额 |  | ≤ |  |  | 万元 |  |  |
|  | 社会成本指标 | — |  | — | — |  | — |  |  |
|  | 生态环境成本指标 | — |  | — | — |  | — |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 校庆主题活动举办场次 |  | ≥ |  |  | 次 |  |  |
|  | 数量指标 | 邀请校友人数 |  | ≥ |  |  | 人 |  |  |
|  | 数量指标 | 邀请嘉宾人数 |  | ≥ |  |  | 人 |  |  |
|  | 数量指标 | 制作宣传物料种类 |  | ≥ |  |  | 种 |  |  |
|  | 数量指标 | 校庆宣传片时长 |  | ≥ |  |  | 分钟 |  |  |
|  | 数量指标 | 举办文体活动场次 |  | ≥ |  |  | 场次 |  |  |
|  | 数量指标 | 举办学术论坛场次 |  | ≥ |  |  | 场次 |  |  |
|  | 质量指标 | 活动流程完成率 |  | = | 100 |  | % |  |  |
|  | 质量指标 | 安全责任事故 |  | = | 0 |  | 起 |  |  |
|  | 质量指标 | 负面舆情事件 |  | = | 0 |  | 起 |  |  |
|  | 时效指标 | 各项活动按计划完成率 |  | = | 100 |  | % |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 校友捐赠签约金额 |  | ≥ |  |  | 万元 |  |  |
|  | 经济效益指标 | 校企/校地合作签约项目数 |  | ≥ |  |  | 项 |  |  |
|  | 社会效益指标 | 主流媒体报道篇数 |  | ≥ |  |  | 篇 |  |  |
|  | 社会效益指标 | 校庆专题全网传播量（点击/播放） |  | ≥ |  |  | 万次 |  |  |
|  | 生态效益指标 | — |  | — | — |  | — |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会校友对活动组织的满意度 |  | ≥ |  |  | % |  |  |
|  | 满意度指标 | 参会师生对活动组织的满意度 |  | ≥ |  |  | % |  |  |